| Iteración / Fase | Actividades principales | Entregables | Horas aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Requerimientos y Diseño (Semana 1–3) | - Reuniones iniciales con TECHO y docente - Definición de requerimientos y backlog - Diseño de base de datos en Supabase - Creación de mockups y tarjetas CRC | Modelo de datos, mockups, backlog inicial | 90 h |
| Fase 2: Configuración e Infraestructura (Semana 4–5) | - Configuración del entorno (frontend/backend) - Conexión a Supabase - Implementación de autenticación y roles - Repositorio GitHub con CI básico | Proyecto base funcional | 60 h |
| Fase 3: Desarrollo Módulo Administrativo (Semana 6–8) | - CRUD de usuarios, viviendas y proyectos - Asignación de constructoras - Dashboard de administración | Módulo admin operativo | 90 h |
| Fase 4: Desarrollo Módulo Técnico (Semana 9–11) | - Gestión de incidencias y formularios - Generación de reportes PDF - Flujo de asignación técnica | Módulo técnico completo | 90 h |
| Fase 5: Desarrollo Módulo Beneficiario (Semana 12–13) | - Visualización de viviendas asignadas - Reporte de incidencias - Seguimiento de estados | Módulo beneficiario funcional | 60 h |
| Fase 6: Pruebas y QA (Semana 14–16) | - Plan de pruebas unitarias e integradas - Validación de roles y flujos - Corrección de bugs y optimización | Informe QA, versión estable | 90 h |
| Fase 7: Documentación y Cierre (Semana 17–18) | - Manual de usuario y técnico - Informe final y presentación - Preparación de demo MVP | Documentación final y presentación | 60 h |
| TOTAL GENERAL | — | — | 540 h |