## Hoja 2
ID | Requerimiento | Tipo | Descripción | estado
R1 | Registro de observaciones | Funcional | El sistema debe permitir ingresar observaciones detalladas de fallas en la vivienda. | Sin empezar
R2 | Adjuntar evidencia multimedia | Funcional | Se debe permitir subir fotos, audios o videos de las fallas. | Sin empezar
R3 | Marcar urgencia | Funcional | El beneficiario debe indicar si la falla es urgente (agua, gas, electricidad). | Sin empezar
R4 | Chequeo de observaciones | Funcional | Los técnicos deben poder revisar y validar observaciones en terreno. | Sin empezar
R5 | Generador de reportes PDF | Funcional | El sistema debe generar fichas de cierre o reportes en PDF. | Sin empezar
R6 | Estadísticas de fallas | Funcional | El sistema debe mostrar las fallas más comunes (ej: ventanas, puertas, filtraciones). | Sin empezar
R7 | Gestión de proyectos y viviendas | Funcional | Se deben registrar proyectos DS49, viviendas y beneficiarios asociados. | Sin empezar
R8 | Login por roles | Funcional | Deben existir roles con permisos diferenciados: Beneficiario, Técnico, Administrador. | Sin empezar
R9 | Notificaciones automáticas | Funcional | El sistema debe notificar cambios de estado de una observación (correo o push). | Sin empezar
R10 | Trazabilidad única | No funcional | Cada observación debe tener un código único ligado al proyecto y vivienda. | Sin empezar
R11 | Usabilidad sencilla | No funcional | La interfaz debe ser clara, simple y accesible. | Sin empezar
R12 | Seguridad de datos | No funcional | Se debe cumplir normativa de protección de datos de las familias. | Sin empezar
R13 | Disponibilidad 24/7 | No funcional | La plataforma debe estar disponible en todo el periodo de postventa (mínimo 95% uptime). | Sin empezar
R14 | Checklist de Recepción | Funcional | Debe existir un checklist de revisión inicial al entregar la vivienda. | Sin empezar
R15 | IA para clasificación de fallas | Funcional (innovación) | El sistema puede sugerir categorías automáticas al detectar una falla en foto/texto. | Sin empezar
R16 | Seguimiento por fechas | Funcional | Cada observación debe registrar fecha de creación, de actualización y de cierre. | Sin empezar
R17 | Exportación de datos | Funcional | El sistema debe exportar observaciones a Excel o CSV para Serviu o constructora. | Sin empezar
R18 | Validación de cierre con firma | Funcional | El beneficiario debe firmar digitalmente el cierre de una observación reparada. | Sin empezar
R19 | Acceso móvil | No funcional | La app debe ser responsive y accesible desde dispositivos móviles. | Sin empezar
R20 | Historial de observaciones | Funcional | Cada vivienda debe tener un historial completo de todas las observaciones. | Sin empezar
R21 | Filtro avanzado | Funcional | Técnicos y admin deben filtrar tickets por proyecto, urgencia, fecha o estado. | Sin empezar
R22 | Multiplataforma | No funcional | La plataforma debe funcionar en navegadores y sistemas operativos más usados. | Sin empezar
R23 | Roles jerárquicos | Funcional | El administrador debe poder crear/bloquear cuentas de técnicos y asignarles viviendas. | Sin empezar
R24 | Georreferenciación | Funcional | Opción de registrar ubicación GPS de la vivienda al levantar la observación. | Sin empezar
R25 | Adjuntar documentos | Funcional | Posibilidad de subir documentos asociados (ej: acta de recepción). | Sin empezar
R26 | Dashboard de indicadores | Funcional | El administrador debe visualizar métricas: incidencias abiertas, resueltas, tiempos de respuesta. | Sin empezar
R27 | Control de plazos (120 días DS49) | Funcional | El sistema debe alertar cuando una observación esté por vencer el periodo de postventa legal. | Sin empezar
R28 | Bitácora de acciones | Funcional | El sistema debe registrar quién y cuándo cambió el estado de cada observación. | Sin empezar
R29 | Multilenguaje (opcional) | No funcional | La plataforma podría soportar más de un idioma (ej: español/inglés). | Sin empezar
R30 | Accesibilidad | No funcional | Cumplir buenas prácticas de accesibilidad (ej: contraste, texto legible). | Sin empezar
R31 | Gestión de proyectos habitacionales | Funcional | El administrador debe poder crear, editar y eliminar proyectos con nombre, ubicación y fechas. | Sin empezar
R32 | Asociar viviendas a proyectos | Funcional | Cada vivienda debe vincularse a un proyecto específico. | Sin empezar
R33 | Subida de documentación técnica | Funcional | Técnicos o administradores podrán adjuntar documentos (PDF, imágenes) relacionados a un proyecto o vivienda. | Sin empezar
R34 | Almacenamiento de archivos | Funcional | El sistema debe permitir guardar evidencias en un servicio de almacenamiento (ej: Supabase Storage). | Sin empezar
R35 | Autenticación multifactor | Funcional | Usuarios críticos (admin/técnico) deben tener verificación en dos pasos (ej: código correo o SMS). | Sin empezar
R36 | Recuperación de contraseña | Funcional | El sistema debe permitir recuperar cuentas mediante correo electrónico. | Sin empezar
R37 | Control de accesos por rol | Funcional | Definir permisos detallados por rol para acceso a módulos y acciones específicas. | Sin empezar
R38 | Paginación en listados | Funcional | Los listados (incidencias, viviendas, proyectos) deben tener paginación y filtros. | Sin empezar
R39 | Ordenamiento dinámico | Funcional | Los listados deben poder ordenarse por columnas (fecha, estado, prioridad). | Sin empezar
R40 | Dashboard consolidado para admin | Funcional | El administrador debe ver métricas clave: incidencias abiertas, cerradas, tiempos promedio. | Sin empezar
R41 | Alertas por incidencias vencidas | Funcional | El sistema debe enviar alertas cuando una incidencia supere cierto tiempo sin atención. | Sin empezar
R42 | Historial de estado de vivienda | Funcional | Se debe registrar y mostrar los cambios de estado de construcción de cada vivienda. | Sin empezar
R43 | Comentarios en incidencias | Funcional | Beneficiarios y técnicos podrán dejar comentarios adicionales en cada incidencia. | Sin empezar
R44 | Sistema de prioridad en incidencias | Funcional | Clasificar incidencias en alta, media y baja según tipo de problema. | Sin empezar
R45 | Panel de control para técnicos | Funcional | Cada técnico tendrá una vista con sus incidencias asignadas y herramientas de gestión. | Sin empezar
R46 | Asignación automática de técnicos | Funcional | El sistema debe sugerir asignación de técnicos en base a carga de trabajo o ubicación. | Sin empezar
R47 | Historial de acciones por usuario | Funcional | Registrar las acciones realizadas por cada usuario en el sistema (auditoría). | Sin empezar
R48 | Registro de sesiones | Funcional | Guardar logs de acceso de usuarios con fecha, hora y dispositivo/IP. | Sin empezar
R49 | Caché local | No funcional | Permitir almacenamiento local de datos para mejorar rendimiento y uso offline parcial. | Sin empezar
R50 | Validación y sanitización de datos | No funcional | El sistema debe validar y sanitizar toda entrada para prevenir vulnerabilidades. | Sin empezar
R51 | Performance de API | No funcional | Las respuestas del API deben entregarse en menos de 2 segundos en condiciones normales. | Sin empezar
R52 | Escalabilidad horizontal | No funcional | La arquitectura debe permitir agregar instancias adicionales si aumenta el uso. | Sin empezar
R53 | Exportación de datos avanzada | Funcional | El administrador podrá exportar datos en formatos CSV o JSON. | Sin empezar